## Instructions
Ferramenta de avaliação do risco de exploração, abuso e assédio sexuais
Data de publicação: julho de 2022 (atualizada em março de 2023)
A avaliação do risco de exploração, abuso e assédio sexuais ao nível das subvenções deverá ser realizada durante o diálogo com o país, uma vez definido o conteúdo das intervenções a propor para financiamento; esta avaliação também pode ser efetuada durante a implementação das subvenções, num ambiente participativo e inclusivo, que integre representantes dos principais beneficiários do programa. Se a ferramenta de avaliação do risco for apresentada na fase de pedido de financiamento (anexo facultativo para o ciclo de atribuições 2023/2025), durante a elaboração das subvenções, os recetores principais deverão dar seguimento a qualquer medida de mitigação proposta e confirmar a relevância do seu conteúdo, incluindo prazos e implementadores. Caso seja anexada, dever-se-á rever e atualizar anualmente esta ferramenta de avaliação do risco para assegurar que ela reflete quaisquer alterações ao programa e às medidas de mitigação; se não for apresentada nenhuma atualização anual, o Secretariado assumirá que a versão anterior da avaliação do risco permanece válida.
A etapas que se seguem devem ser realizadas nas colunas correspondentes na ferramenta de avaliação do risco:
Etapa 1: | Na coluna A, enumere tão pormenorizadamente quanto possível os principais beneficiários associados às intervenções do programa:
(p. ex., pessoas que vivem com o VIH, homens que têm relações sexuais com homens, raparigas adolescentes e mulheres jovens, doentes de TB, trabalhadores do sexo, pessoas transgénero, pessoas indígenas, raparigas adolescentes e mulheres jovens refugiadas, homens deslocados internamente que têm relações sexuais com homens, crianças desacompanhadas em campos de refugiados etc.).
Etapa 2: | Na coluna B, enumere as intervenções prioritárias dirigidas aos beneficiários, incluindo o fornecimento de bens ou serviços.
Etapa 3: | Na coluna C, identifique os riscos de exploração, abuso e assédio sexuais que cada grupo de partes interessadas pode enfrentar no contexto das atividades do programa.
Etapa 4: | Na coluna D, descreva as medidas já estabelecidas para mitigar o risco de exploração, abuso e assédio sexuais.
Etapa 5: | Na coluna E, avalie a probabilidade de o risco ocorrer e na coluna F, avalie a gravidade do impacto dessa ocorrência (considerando as medidas de mitigação já estabelecidas). O risco de dano será automaticamente calculado na coluna G.
Para cada risco identificado por grupo de partes interessadas, avalie a probabilidade e a gravidade da sua ocorrência, utilizando os critérios abaixo:
Probabilidade — Qual a probabilidade de o risco ocorrer?
O evento de risco tem 50 a 75 % de probabilidade de ocorrer nos próximos 12 meses (altamente provável)
O evento de risco tem 25 a 50 % de probabilidade de ocorrer nos próximos 12 meses (provável)
O evento de risco tem menos de 25 % de probabilidade de ocorrer nos próximos 12 meses (improvável)
Gravidade — quão grave pode ser o impacto nas vítimas/sobreviventes e na capacidade do programa de alcançar os resultados esperados (considere o impacto potencial em termos de perda de vidas, gravidezes indesejadas, lesões físicas e/ou ameaças não físicas e danos a membros da população — incluindo vítimas, testemunhas e crianças nascidas como resultado da exploração e do abuso sexuais —, ameaças e danos psicológicos, perda de emprego, estigma etc.)
Elevado
Moderado
Reduzido
Classificação do risco
Impacto
Probabilidade |  | Probabilidade | Reduzido | Moderado | Elevado
Muito provável |  | Muito provável | Médio | Alto | Alto
Provável |  | Provável | Baixo | Médio | Alto
Improvável |  | Improvável | Baixo | Médio | Médio
Etapa 6: Mitigar | Na coluna H, defina medidas/ações adicionais de mitigação dos riscos identificados por parte interessada. Nas colunas I e J, defina e atribua as entidades encarregadas e responsáveis pela implementação das medidas de mitigação e o prazo esperado para a sua implementação.
Lembre-se de que os fundos das subvenções não podem ser usados para financiar medidas de mitigação destinadas a desenvolver as capacidades dos implementadores e prestadores de serviços na proteção contra a exploração, o abuso e o assédio sexuais; nos casos em que não existam outras fontes de financiamento, os recetores principais podem solicitar recursos adicionais apresentando um plano de reforço de capacidades. Para mais informações sobre este tema, consulte a nota de orientação sobre proteção contra a exploração, o abuso e o assédio sexuais ou escreva para PCU@theglobalfund.org
Etapa 7: Mitigar — Atividades de sensibilização da comunidade | Na coluna K, proponha medidas de mitigação relacionadas com as atividades de sensibilização da comunidade para a exploração, o abuso e o assédio sexuais dirigidas aos beneficiários. Nas colunas L e M, defina e atribua as entidades encarregadas e responsáveis pela implementação das medidas de mitigação e o prazo esperado para a sua implementação.
Etapa 8: | Na coluna N, o MCP deverá assinar a avaliação do risco, confirmando que o processo tem sido participativo e inclusivo e que irá supervisionar a implementação das medidas de mitigação; o recetor principal é responsável pela implementação das medidas de mitigação.
Etapa 9: | Na coluna O «comentários», inclua informações sobre o processo adotado para efetuar a avaliação do risco, descrevendo os grupos e as partes interessadas que participaram na identificação dos riscos de exploração, abuso e assédio sexuais e das medidas de mitigação associadas.
Etapa 10: | Preencha o separador «Additional_information» com informações contextuais

## risk_assessment_tool (hidden)
GRANT LEVEL SEXUAL EXPLOITATION, ABUSE AND HARASSMENT (SEAH) RISK ASSESSMENT AND MITIGATION TOOL - EXAMPLE
GRANT : FCT-M-YOU
Date of initial risk assessment and regular updates of the assessment – 23.2.2023, annual updates
Date of update
| PSEAH contextual information (if any), including details on what partners are doing | Eg: UNICEF is part of the CCM and has a referral network for victim support
Intervention - please only list the interventions including the provision of good or services | Beneficiairies | Describe the risks per intervention and by beneficiary group | Risk of harm Low Medium High | Risk Mitigation Actions/measures | Entity in charge for the mitigation measure to be in place | Expected timeline for the measure to be in place (please clarify whether it is already in place) | SEAH community awareness activities aimed at beneficiaries – please state what | Entity in charge for the mitigation measure to be in place | Expected timeline for the measure to be in place (please clarify whether it is already in place) | Comments | signed off by:
Risk Assessment Examples
LLINs distribution | indigenous people | Women and children alone at home during LLIN distribution may be at risk of SEAH by service providers | high | Ensure distribution groups/teams are composed of women and men, of at least 3 people | PR, by start of service provision |  | Targeted malaria prevention campaign including awareness of SEAH and reporting channels | Sub recipient n. 2, by Q5 |  | n/a
|  | Women and children alone at home during LLIN distribution may be at risk of SEAH by service providers | high | Ensure that service provider staff is aware of the Code of Conduct and has been trained on SEAH | SR n. 2, by Q3 |  | n/a | n/a |  | n/a
Intervention: RSSH – lab systems - Information systems and integrated specimen transport networks
| Lab system and staff | Lab staff receiving TA and training might be at risk of SEAH by service providers | Low | no mitigation measures are planned | n/a |  | n/a | n/a
Intervention -HIV prevention - behavioural change program
| MSM | MSM participating in events or training might be at risk of SEAH by service providers | Medium | Ensure service provider staff is aware of code of conduct and has knowledge of PSEAH | PR, by Q1 |  | Communication material and training on SEAH and reporting mechanism | SR n.2, by Q2
Intervention: RSSH-CSS- Institutional capacity building, planning and leadership development
| People Living with HIV | PLWH might be at risk of SEAH to get access to training or other benefits designed to strengthen their capacities and abilities | high | Approval of training participation subject to the review by a committee | SR n.2, by the starting of the grant |  | Communication material and training on SEAH and reporting mechanism | PR, by Q3

## Risk Assessment Tool
Ferramenta de avaliação do risco de exploração, abuso e assédio sexuais
| Instruções: | Os exemplos estão a cinzento |  |  |  | Preencha todas as células azuis
País e componentes |  | Fictício, Malária, VIH
Nome(s) da(s) SUBVENÇÃO(SUBVENÇÕES) (se disponível(disponíveis)) |  | FCT-M-YOU, FCT-H-VIV
Data de início da(s) subvenção(subvenções) |  | 01.01.2022
Data da primeira avaliação do risco |  | 23.02.2021 para M e 20.02.2021 para VIH
Data da revisão durante a elaboração da subvenção, se for o caso |  | 23.11.2021 para M e 25.11.2021 para VIH
Data da última atualização |  | 23.11.2021 para M e 25.11.2021 para VIH
Informação contextual sobre a proteção contra a exploração, o abuso e o assédio sexuais (caso exista), incluindo quaisquer circunstâncias relevantes no país (p. ex., contexto humanitário) que possam aumentar a vulnerabilidade à exploração, ao abuso e ao assédio sexuais, pontos fortes ou fracos dos sistemas locais de proteção social e infantil, existência ou ausência de serviços locais de apoio à vítima e ao sobrevivente, e informações sobre o que os parceiros estão a fazer em relação à proteção contra a exploração, o abuso e o assédio sexuais |  | P. ex.: a UNICEF faz parte do MCP e presta apoio através de uma rede de encaminhamento de vítimas para os serviços de assistência locais públicos e privados P. ex.: as recentes inundações provocaram uma crise humanitária sem precedentes e a migração de pessoas deslocadas internamente para as áreas onde há programas em curso. A necessidade de recrutar rapidamente mais trabalhadores comunitários pode levar os implementadores a agilizar o recrutamento, abstendo-se de verificar os antecedentes dessas pessoas ou de lhes dar formação em proteção contra a exploração, o abuso e o assédio sexuais.
Beneficiários Descreva os beneficiários do seu programa, p. ex., pessoas que vivem com o VIH, homens que têm relações sexuais com homens, raparigas adolescentes e mulheres jovens, doentes de TB, trabalhadores do sexo, pessoas transgénero, pessoas indígenas, pessoas deslocadas internamente, refugiados etc. | Intervenções Enumere as intervenções prioritárias dirigidas aos beneficiários, incluindo o fornecimento de bens ou serviços. | Descreva os riscos por intervenção e por grupo de beneficiários | Descreva as medidas de mitigação já estabelecidas | Probabilidade de ocorrência do risco | Impacto da ocorrência do risco | Risco de dano (probabilidade + impacto) Baixo Médio Alto | Ações/medidas adicionais de mitigação dos riscos | Entidade responsável pela medida de mitigação | Prazo previsto para a entrada da medida em vigor | Atividades de sensibilização da comunidade para a exploração, o abuso e o assédio sexuais dirigidas aos beneficiários — indique quais | Entidade responsável pela implementação da medida de mitigação | Prazo previsto 1 para a entrada da medida em vigor | Assinado por O MCP deverá assinar e supervisionar a implementação das medidas de mitigação, enquanto o recetor principal fica encarregue de as implementar. | Comentários Inclua informações sobre o processo adotado para efetuar a avaliação do risco, descrevendo os grupos e as partes interessadas que participaram na identificação dos riscos de exploração, abuso e assédio sexuais e das medidas de mitigação associadas.
Pessoas deslocadas internamente | Distribuição de mosquiteiros tratados com inseticida | As mulheres e crianças são especialmente vulneráveis devido ao seu estatuto de pessoas deslocadas internamente. Mulheres e/ou crianças que estejam sozinhas em casa durante a distribuição dos mosquiteiros tratados com inseticida podem estar em risco de exploração, abuso e assédio sexuais pelos prestadores de serviços | N/A | Provável | Elevado | Alto | Assegurar que os grupos/equipas de distribuição são compostos por mulheres e homens e têm pelo menos 2 a 3 pessoas | Recetor principal M | No início da prestação de serviços | Campanha direcionada de prevenção da malária, incluindo a sensibilização para a exploração, o abuso e o assédio sexuais e canais de denúncia | Sub-recetor M n.º 1 | 1.º T de 2023 | Presidente, vice-presidente ou representante nomeado do MCP | O processo de consulta teve a participação de representantes das pessoas deslocadas internamente
|  |  |  | Provável | Elevado | Alto | Assegurar que os prestadores de serviços que trabalham com pessoas deslocadas internamente conhecem o Código de Conduta e receberam formação em proteção contra a exploração, o abuso e o assédio sexuais | Recetor principal M | Durante a formação de integração
Crianças e adolescentes | TB resistente aos medicamentos e TB — populações-chave e vulneráveis — crianças e adolescentes | As crianças e os adolescentes podem estar em risco de exploração e abuso sexuais por parte dos prestadores de serviços (pessoal de saúde/trabalhadores comunitários) durante a despistagem e o tratamento | N/A | Provável | Elevado | Alto | Assegurar que as crianças e os adolescentes são acompanhados por um progenitor/tutor sempre que fizerem uma despistagem ou um tratamento | Sub-recetor TB n.º 2 | 3.º T de 2022 | Campanha adaptada à idade para sensibilizar as crianças e os adolescentes beneficiários e os respetivos pais/tutores para a exploração, o abuso e o assédio sexuais | Sub-recetor TB n.º 3 | 4.º T de 2022 | Presidente, vice-presidente ou representante nomeado do MCP | O processo de consulta teve a participação de representantes dos doentes de TB
|  |  |  | Provável | Elevado | Alto | Assegurar que os prestadores de serviços que trabalham com crianças e adolescentes foram escrutinados aquando do recrutamento, conhecem o Código de Conduta e receberam formação em proteção contra a exploração, o abuso e o assédio sexuais | Sub-recetor TB n.º 2 | Durante o recrutamento e a integração
Homens que têm relações sexuais com homens | Comunicação sobre a prevenção do VIH: informação e criação de procura para homens que têm relações sexuais com homens — programa de mudança de comportamento | Os homens que têm relações sexuais com homens que participam em eventos ou formação podem estar em risco de exploração, abuso e assédio sexuais por parte dos prestadores de serviços | Os prestadores de serviços conhecem o Código de Conduta e têm conhecimentos sobre proteção contra a exploração, o abuso e o assédio sexuais | Improvável | Moderado | Médio |  | Recetor principal VIH | 1.º T de 2022 | Material de comunicação e formação em exploração, abuso e assédio sexuais e respetivo mecanismo de denúncia | Sub-recetor VIH n.º 2 | 2.º T de 2022 | Presidente, vice-presidente ou representante nomeado do MCP | O processo de consulta teve a participação de representantes dos homens que têm relações sexuais com homens
Pessoas que vivem com o VIH | Aumento da capacidade institucional, planificação e desenvolvimento da liderança ao nível dos sistemas de saúde resilientes e sustentáveis e do reforço dos sistemas comunitários | As pessoas que vivem com o VIH podem estar em risco de exploração, abuso e assédio sexuais para terem acesso a formação ou outros benefícios concebidos para reforçar as suas capacidades e aptidões | N/A | Provável | Elevado | Alto | Submeter a aprovação para participar na formação à análise de um comité | Sub-recetor VIH n.º 2 | 1.º T de 2022 | Material de comunicação e formação em exploração, abuso e assédio sexuais e respetivo mecanismo de denúncia | Recetor principal VIH | 3.º T de 2022 | Presidente, vice-presidente ou representante nomeado do MCP | O processo de consulta teve a participação de representantes das pessoas que vivem com o VIH
Raparigas adolescentes e mulheres jovens em contextos de elevada incidência de VIH | Intervenções de proteção social | As raparigas adolescentes e mulheres jovens podem estar em risco de exploração, abuso e assédio sexuais para terem acesso a programas de transferência de dinheiro criados para fomentar a frequência escolar | Existe um processo claro para atribuir o benefício | Provável | Elevado | Alto | Entregar a decisão a um comité e distribuir o dinheiro na escola durante a aula | Sub-recetor VIH n.º 4 | 2.º T de 2022 | Material de comunicação e formação em exploração, abuso e assédio sexuais e respetivo mecanismo de denúncia para todos os beneficiários do programa | Recetor principal VIH n.º 2 | 3.º T de 2022 | Presidente, vice-presidente ou representante nomeado do MCP | O processo de consulta teve a participação de representantes das raparigas adolescentes e mulheres jovens
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact
Please select Probabilidade & Impact

## Additional_information
Ferramenta de avaliação do risco de exploração, abuso e assédio sexuais
| Instruções: | Os exemplos estão a cinzento | Preencha todas as células azuis
FCT-M-YOU, FCT-H-VIV
País e componentes |  | Fictício, Malária, VIH
Nome(s) da(s) SUBVENÇÃO(SUBVENÇÕES) (se disponível(disponíveis)) |  | FCT-M-YOU, FCT-H-VIV
Data de início da(s) subvenção(subvenções) |  | 01.01.2022
Data da primeira avaliação do risco |  | 23.02.2021 para M e 20.02.2021 para VIH
Data da revisão durante a elaboração da subvenção, se for o caso |  | 23.11.2021 para M e 25.11.2021 para VIH
Data da última atualização |  | 23.11.2021 para M e 25.11.2021 para VIH
Descreva o processo utilizado no preenchimento da ferramenta de avaliação do risco |  | O MCP organizou as consultas com a sociedade civil para apoiar as intervenções propostas para o novo pedido de financiamento. O processo de consulta teve a participação de representantes das populações-chave, das comunidades vulneráveis e das pessoas afetadas pelas doenças. O grupo foi dividido em 4 subgrupos com uma composição heterogénea, solicitando-se que cada um contribuísse com comentários sobre as diferentes intervenções. Posteriormente, um representante de cada grupo divulgou ao plenário os comentários fornecidos. Todos os participantes votaram unanimemente nos cenários mais prementes em termos de risco e medidas de mitigação, tendo-se preenchido em seguida a lista de verificação.
Descreva as dificuldades enfrentadas durante este processo |  | Foi difícil estabelecer a metodologia e identificar as pessoas que poderiam facilitar este processo.
Descreva as lições aprendidas |  | As comunidades e as populações-chave estão cientes dos riscos e têm ideias sobre possíveis soluções.
Confirme se os sistemas de denúncia comunitários estão estabelecidos |  | Os beneficiários têm ao dispor diversos canais onde podem denunciar situações de exploração, abuso e assédio sexuais de forma confidencial, incluindo mecanismos de denúncia/pontos focais comunitários ou o contacto direto com os sub-recetores ou os recetores principais. Os beneficiários podem fazer uma denúncia por escrito ou verbalmente (independentemente dos níveis de alfabetização) e no seu idioma local.
Áreas de melhoria e sugestões para o Secretariado do Fundo Global
Outros comentários

## To be hidden (hidden)
Low
Medium
High